届出書の提出日を記載してください。

特定建設作業実施届出書

見本

（あて先）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和〇〇年　２月１７日

枚　方　市　長

住所　　　枚方市○△町○丁目△番○号

届出者

氏名　　　○△建設株式会社

法人にあつては、その名称及び代表者の氏名代表取締役　枚方　太郎

電話番号　　　０７２－０００－００００

| 特定建設作業を実施するので、 | 騒音規制法第14条第1項（第2項） 振動規制法第14条第1項（第2項） 大阪府生活環境の保全等に関する条例第93条第1項（第2項） |  |  | の規定により、次のとおり届け出ます。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ○○会館建替工事 |  |  |  |  |
| 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類 |  | 構造：鉄筋コンクリート造 階数：地上６階 地下１階 延床面積：1,500 ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 別紙のとおり |  |  |  |  |
| 特定建設作業に使用される機械の名称、型式及び仕様 |  | 別紙のとおり |  |  |  |  |
|  |  | 枚方市 ○○○町2丁目3番40号 |  |  |  |  |
|  |  | 令和〇〇年 ２月２６日 から ９０日間 令和〇〇年 ５月２６日 まで |  |  |  |  |
| 特定建設作業の開始及び |  | 開始時刻 | 終了時刻 | 作業日 |  | 実働時間 |
|  |  | ８時 | １７時 | 日曜・その他の |  | ８時間 |
|  |  |  |  | 休日をのぞく |  |  |
| 騒音又は振動の防止の方法 |  | 別表のとおり |  |  |  |  |
| 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その 代表者の氏名 |  | 枚方市○○町○丁目○番○号 株式会社 ○○ 代表取締役 ○○ ○○ （電話番号 072-000-0000 ） |  |  |  |  |
| 届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所 |  | 現場責任者 牧野 次郎 （電話番号 072-000-0000 ） |  |  |  |  |
| 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の 氏名（法人にあつては名称及び代表者の氏名）及び住所 |  | 枚方市△△町△丁目△番△号 株式会社 △△工務店 取締役社長 △△ △△ （電話番号 072-000-0000 ） |  |  |  |  |
| 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の 現場責任者の氏名及び連絡場所 |  | 現場責任者 浪速 三郎 （電話番号 072-000-0000 ） |  |  |  |  |
|  |  | 可 ・ 否 |  |  | ※収受印 |  |
|  |  | １．特定建設作業の場所の付近見取図 ２．作業現場内の施設配置図 |  |  |  |  |

備考　※印の欄は、記載しないこと

別紙

見本

特定建設作業の種類別の仕様と工程表

特定建設作業の種類並びに使用される機械の名称、型式及び仕様

| 特定建設作業の種類 |  | 機械の名称 | 型式 | 能力 | 数 | 使用時間 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 掘削機 を使用する作業 | 油圧式 バックホウ | Ａ社 PC-2000-6E | 出力70kW | 1 | 時 時 8 ～ 17 |  |
| ２ | さく岩機 を使用する作業 | 油圧式大型 ブレーカー | Ｂ社 HD-10 | 500kg | 1 | 時 時 8 ～ 17 |  |
| ３ | くい打ち機 を使用する作業 | バイブロハンマー | Ｃ社 D-20 | 振動数 3000cpm | 1 | 時 時 8 ～ 17 |  |
| ４ | を使用する作業 |  |  |  |  | 時 時 ～ |  |
| ５ | を使用する作業 |  |  |  |  | 時 時 ～ |  |

備考１　特定建設作業の種類の欄には、騒音規制法施行令別表第２、振動規制法施行令別表第２、大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第20に掲げる作業の種類を記載すること。

２　能力については、バックホウ等のショベル系掘削機、トラクターショベルは、バケット容積と原動機の定格出力を、ブルドーザーは、重量と原動機の定格出力を記入すること。

特定建設作業及び当該特定建設作業に伴う建設工事の工程

| 特定建設作業の種類 |  | 特 定 建 設 作 業 の 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月／日 |  |  |  |  |  |  | （日曜・その他の休日を除く） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ | 掘削機 を使用する作業 | 2/26 2/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/26 |  |  |  |
| ２ | さく岩機 を使用する作業 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/11 |  |  |  | 3/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | くい打ち機 を使用する作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | を使用する作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | を使用する作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建設作業の工程 コンクリート打設作業 掘削作業 |  | 掘削作業・場内整地 残土処分 くい打設工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別表

公 害 の 防 止 方 法

| 項 目 |  | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公害防止対策及び管理体制 |  | 低騒音・低振動型建設機械の使用 全機種 □一部機種 □その他 採用する工法について 低公害型工法 □標準型工法 □その他 敷地境界・建物周囲 □防音塀 パネル □防音シート 高さ 約 １５ ｍ[ 周囲全て □民家側全て □民家側一部] 散水について 実施 （散水の数 ４ 本 ） □無 動力源等の対策 □防音シート等 適正配置 □その他 交通安全対策 ガードマン □出入口ミラー □防音塀等の透明化 現場周辺のパトロール □定期的に実施 随時実施 □その他 □無 騒音・振動の測定 □定期的に実施 随時実施 □自動測定器設置 □無 |  |  |
| 周知の方法等について |  | 対 応 方 法 |  | 実 施 年 月 日(予定) |
|  |  | 説明会 | (解体の場合の周知の範囲) □隣接地 敷地境界線から30mの範囲 （ 自治会全体 ） | 令和 〇〇年 ２月 １６日 |
|  |  | □各戸説明 |  | 年 月 日 |
|  |  | 周知文配布 |  | 令和 〇〇年 ２月 １０日 |
|  |  | 標識の設置場所：解体現場入口付近 |  | 令和 〇〇年 ２月 ２４日 |
|  |  | □その他（ ） |  | 年 月 日 |
| 参 考 | 建築物等の解体、改造又は補修作業を行う場合 | 石綿(アスベスト)関係 事前調査終了日： 令和〇〇年 １月 １５日 ☑終了 □調査中 事前調査の方法： ☑分析 ☑設計図書 □目視調査 使用の有無： ☑有(☑天井 □壁 □その他〔 〕) □無 石綿の種類： □吹付け材 □断熱材 □保温材 □耐火被覆 □仕上塗材(使用面積 ㎡) ☑成形板等(使用面積 ９００ ㎡) 事前調査結果報告： ☑報告済（申請ＩＤ等 ９９９９９９９９９９ ） □報告予定 □報告対象外 調査結果の表示年月日： 令和〇〇年 ２月 ２４日（□実施 ☑予定） |  |  |
|  | 排出ガス対策型建設機械の使用 | ☑有 □無 |  |  |
| 本作業の終了予定日について |  | （ ８ ）か月後 終了 |  |  |
| 苦情等管理体制 |  | 苦情対応責任者 見本 ☑現場常駐 □非常駐（その理由： ） 苦情対応責任者氏名及び連絡先 氏名 電話番号 牧野 次郎 000-0000-0000 |  |  |