## 提出書類一覧表
受注者提出書類 様式集
№ | 様式名 | 提 出 時 期 | 契約条項 | 備 考 | 提出 部数 | 施工課から 契約課（１部）
1 | 請負代金内訳書・請求代金内訳書 | 請負内訳 契約締結後14日以内 | 第3条 （請負内訳） | 請求内訳は上下水道局発注案件のみ提出必要 | 1
|  | 請求内訳 完成払請求時 |  |  | 2
2 | 工程表 | 契約締結後14日以内 | 第3条 |  | 1
3 | 建退共掛金収納書届 | 契約締結後１月（電子申請方式の場合は40日）以内 就労日数の変更等に伴う追加購入分は工事完成まで |  | 契約課に提出 | 1
4 | 請求書 | 前払、部分払、完成払等請求時 | 第32・34・37・38条 |  | 2
5 | 部分払請求内訳書 | 部分払請求時 |  |  | 2
6 | 工事打合せ簿 | その都度 | 第1条第5項 |  | 1
7 | 工事材料検査請求書 | 材料検査請求時 | 第13条 |  | 1
8 | 中間前払金認定請求書 | 中間前払の要件認定の請求時 |  |  | 1
9 | 指定部分完成通知書 | 指定部分の工事完成時 | 第31・38条 |  | 1
10 | 指定部分引渡書 | 指定部分の完成検査合格後の引渡時 | 第31・38条 |  | 2 | ○
11 | 既済部分検査請求書 | 部分払を請求しようとする時 | 第37条 |  | 1
12 | 工事月報・工事出来高報告書 | 上半期分 その月の20日まで |  |  | 1
下半期分 翌月の5日まで
13 | 部分払金支払計画書 | 低入札価格調査実施案件の部分払請求時 |  | 調査実施案件以外は提出不要 | 1
14 | 部分使用承諾書 | 部分使用承諾時 | 第33条 |  | 2 | ○
15 | 工期延期請求書 | 工期延長請求時 | 第21条 |  | 2 | ○
16 | 支給品受領書 | 支給品の引渡日から7日以内 | 第15条 |  | 1
17 | 支給品精算書 | 工事完成、設計図書変更等の時 | 第15条 |  | 1
18 | 現場発生品調書 | 発生品引渡時 |  |  | 1
19 | 完成通知書 | 工事完成時 | 第31条 |  | 1
20 | 労務者賃金支払状況報告書 | 完成検査時（複数年度の場合は年度終了時） |  |  | 1 | ○
21 | 引渡書 | 完成検査合格後の引渡時 | 第31条 |  | 2 | ○
22 | 現場代理人等 配置予定調書（変更） 兼 変更通知書 | 現場代理人等を変更しようとする時 |  | 契約課に提出 | 2 | 契約課から 施工課（１部）
23 | 工事写真アルバム表示 | 工事写真提出時 |  |  | 1
その他 提出書類 | 施工計画書、工場検査請求書、納品材料集計書、材料承諾願等 |  |  | 監督職員との協議必要 | 1
リンク | 施工体制台帳、施工体系図、再下請負通知書、作業員名簿 | 下請契約を締結した時 |  | http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html | 1 |  | URLはコピーして使用してください。
| 誓約書・役員等に関する調書 | 税込500万円以上の下請契約（第二次以下の下請契約を含む。）を締結した時 ※全て受注者を通じて提出 |  | http://www.nyusatsu.ebid-osaka.jp/pan/PAN100.do?KIKAN_NO=0210&SCREEN_ID=PAN100&CONTROL_NO=021020130500021 | 1 | ○
※ 提出先は、№３及び№22を除き、監督職員とする。
※ その他提出書類のうち、施工計画書、材料承諾願等は、№６（工事打合せ簿）を鑑として提出すること。
※ 押印は、様式中に「㊞」等の記載があるもののみ必要とする。押印必要書類の２部提出は、原本１部・写し１部とすること。

## 要入力
工事名
契約日
契約金額 |  | 円
工期 | 自
至
発注者 |  |  | 枚方市長 | 枚方市上下水道事業管理者 | 枚方市病院事業管理者 | 枚方寝屋川消防組合管理者
受注者 | 所在地
商号又は名称
代表者 職 ・ 氏名
現場代理人氏名
各様式の該当部分が自動入力されます。

## 代金内訳
様式1 | [5 empty] | 年 月 日
（ 宛 先 ）
0
請 負 代 金 内 訳 書 ・ 請 求 代 金 内 訳 書
| 工事名 | 0
|  |  |  | 所在地 | 0
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 | 0
|  |  |  | 代表者職氏名 | 0
| 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考

## 工程表
様式2 | [10 empty] | 年 月 日
（ 宛 先 ）
0
工 程 表
| 工 事 名 | 0 | [5 empty] | 所在地 |  | 0
[7 empty] | 受注者 | 商号又は名称 |  | 0
[8 empty] | 代表者職氏名 |  | 0
| 工 期 | 0 |  |  | から
|  | 0 |  |  | まで
| 種 別 | 細 別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月

## 建退共
様式3 | [11 empty] | 年 月 日
| 発注者 |  | 0
| 工事名 |  |  |  | 0
| 請負代金額 |  |  |  | 0 |  |  |  | 円
受注者
|  |  |  | 所在地 | 0
|  |  |  | 商号又は名称 | 0
|  |  |  | 代表者職氏名 | 0
|  |  |  | 共済証紙購入金額 | [9 empty] | 円
掛金収納書提出用台紙
(掛金収納書を貼り付けてください。)
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
[5 empty] | 人日 | × |  |  | 円 | ＝ |  |  | 円
2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
[5 empty] | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ |  | 円
[7 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
3.その他
購入額の根拠を記入
4.未購入
未購入の理由※を記入
※ 自社・下請業者が建退共制度に加入している場合は、今回未購入の理由 ※ 自社・下請業者が建退共制度に加入していない場合は、未加入の理由（中退共、商工会など他の 退職金制度に加入、自社の退職金制度のみを適用 等）

## 支払請求
様式4
年 月 日
（宛 先 ）
0
[5 empty] | 所 在 地 | 0
|  |  |  | 受注者 | 商号又は名称 | 0
[5 empty] | 代表者職氏名 | 0 | ㊞
[5 empty] | 登 録 番 号 | Ｔ |  | インボイス登録番号を有する場合に記入
請 求 書
下記のとおり請求します。
記
請求種別
| 請求金額 | [5 empty] | 円
| 工事名 |  | 0
| 請負代金額 |  | 0 |  |  |  | 円
| （税率 8% 税込額 |  |  |  | 円 | うち税額 | 円） | 税率ごとの請負代金額の区分は、インボイス登録番号を有する場合に記入
| （税率10% 税込額 |  |  |  | 円 | うち税額 | 円）
＜振込先＞ ※口座振替申請書を提出済（上下水道局の発注案件は上下水道局宛）の場合は記入不要
金融機関名 |  |  |  |  | 支店名等
預金種類 |  |  |  |  | 口座番号
口座名義 |  | フリガナ
漢 字
【前払金】・【中間前払金】 ・請求金額は、１万円単位とすること。 ・振込金融機関名は、前払保証証書の預託金融機関名と同一とすること。 ・保証証書は、紙書類の場合は原本1部及び副本１部を提出し、電子証書の場合は保証契約番号 及び認証キーを監督職員の所属部署宛にメール送信すること。 ・（中間前払金のみ）発注者から交付を受けた中間前払金認定調書を添付すること。 【部分払金】 ・請求金額は、千円単位とすること。 ・部分払請求内訳書を添付すること。 ・低入札価格調査を実施した案件の場合は、部分払金支払計画書も添付すること。 【完成払金】 ・上下水道局の発注案件は、請求代金内訳書（様式１）を添付すること。
前払金
中間前払金
部分払金
完成払金
指定部分完成払金

## 部分払内訳
様式5
部 分 払 請 求 内 訳 書
| 工事名 | 0
| 請負代金額 | （Ａ） | 0 | 円
| 前払金額 | （Ｂ） |  | 円
| 当該年度までの 出来高金額 | （Ｃ） |  | 円
| 前回までの部分払金 受領済額 | （Ｄ） |  | 円
| 請求し得る金額※ |  |  | 円
Ｃ × （９/10－Ｂ/Ａ） － Ｄ
| 今回の請求金額 |  |  | 円
※計算上の注意
複数年度の契約であって、前払を年度の出来高予定額に応じて支払う場合は 、「Ａ」 を 「Ｃ」 に、 「Ｂ」 を 「当該年度までの前払金額」 に読み替えること。
指定部分完成払金の場合は、 「９/10」 を 「１」 に読み替えること。

## 打合せ簿
様式6
工 事 打 合 せ 簿
発議者 | □発注者 | ・ | □受注者 | 発議年月日 | 年 月 日 |  |  | □発注者 | □受注者 | □指示 | □協議 | □通知 | □承諾 | □提出 | □報告 | □届出 | □その他（ | □受理 | □設計変更の対象と | □その他：
発議事項 | □指示 | □協議 | □通知 | □承諾 | □提出 | □報告 | □届出 | ■発注者 | ■受注者 | ■指示 | ■協議 | ■通知 | ■承諾 | ■提出 | ■報告 | ■届出 | ■その他（ | ■受理 | ■設計変更の対象と | ■その他：
| □その他（ | [5 empty] | ）
工事名 | 0
内容
処理・回答 | □発注者 | ・ | □受注者
| 上記について、 |  | □受理 | □承諾 |  | します。
□その他：
|  |  | 処理・回答日 |  | 年 月 日
[5 empty] | 総括監督員 | 監督員 | 現場代理人
※ 押印又は署名

## 材料検査
様式7
年 月 日
工 事 材 料 検 査 請 求 書
( 宛 先 )
総 括 監 督 員
工事名 | 0
下記材料について、契約条項第13条の規定により材料検査を請求します。
|  |  | 受注者の商号又は名称 |  |  | 0
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  | 0
材料名 | 品質規格 | 確認年月日 | 単 位 | 数 量 |  | 検印 | 備 考
|  |  |  | 受 検 | 合 格 |  | （検査方法・算出根拠）
|  | ・ ・ |  |  |  |  | 検尺・目視・伝票・ その他（ ）
|  | ・ ・ |  |  |  |  | 検尺・目視・伝票・ その他（ ）
|  | ・ ・ |  |  |  |  | 検尺・目視・伝票・ その他（ ）
|  | ・ ・ |  |  |  |  | 検尺・目視・伝票・ その他（ ）
|  | ・ ・ |  |  |  |  | 検尺・目視・伝票・ その他（ ）
|  | ・ ・ |  |  |  |  | 検尺・目視・伝票・ その他（ ）
|  | ・ ・ |  |  |  |  | 検尺・目視・伝票・ その他（ ）
|  | ・ ・ |  |  |  |  | 検尺・目視・伝票・ その他（ ）
|  | ・ ・ |  |  |  |  | 検尺・目視・伝票・ その他（ ）
|  | ・ ・ |  |  |  |  | 検尺・目視・伝票・ その他（ ）
|  | ・ ・ |  |  |  |  | 検尺・目視・伝票・ その他（ ）

## 中間前払認定
| 中間前払金認定請求書 | [6 empty] | 中間前払金認定請求書
中間前払金認定調書
様式8
年 月 日
（ 宛 先 ）
0
|  |  |  | 所在地 | 0
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 | 0
|  |  |  | 代表者職氏名 | 0
中間前払金認定請求書
下記の工事について、中間前払金の請求をしたいので、枚方市公共工事の前払金に
関する規則第２条第２項に規定する支払要件に該当することの認定を請求します。
記
| 工事名 | 0
| 工期 | 自 | 0
|  | 至 | 0
| 請負代金額 | 0 |  |  |  |  | 円
認定資料
・工事出来高報告書
・
・
・
・
※ 認定資料は、工事出来高報告書のほか、総括監督員の指示に従い提出すること。
Note on B1: 作成する書類名を選択 受注者:中間前払金認定請求書 発注者:中間前払金認定調書

## 部分完成通知
様式9
年 月 日
（ 宛 先 ）
0
[6 empty] | 所在地 | 0
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称 | 0
[6 empty] | 代表者職氏名 | 0
指 定 部 分 完 成 通 知 書
下記工事の指定部分は完成したので、契約条項第38条において準用する第31条の規定により通知します。
記
|  | 工事名 | 0
|  | 工期 | 自 | 0
|  |  | 至 | 0
|  | 請負代金額 | 0 | [5 empty] | 円
|  | 指定部分工期 | 自 | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
|  | 指定部分に対する請負代金額 | [6 empty] | 円
|  | 指定部分 完成年月日 | 年 月 日

## 部分引渡
様式10
年 月 日
（ 宛 先 ）
0
[5 empty] | 所在地 | 0
|  |  |  | 受注者 | 商号又は名称 | 0
[5 empty] | 代表者職氏名 | 0
指 定 部 分 引 渡 書
| 工事名 | 0
| 上記工事の指定部分は、 |  | 年 月 日 |  |  | に指定部分に係る完成検査に
合格したので、引き渡します。

## 既済部分検査
様式11
年 月 日
（ 宛 先 ）
0
[6 empty] | 所在地 | 0
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称 | 0
[6 empty] | 代表者職氏名 | 0
既 済 部 分 検 査 請 求 書
|  | 0 |  | 付けで請負契約を締結した下記工事について、契約条項第37条
第2項の規定により既済部分検査を請求します。
記
|  | 工事名 | 0
|  | 工期 | 自 | 0
|  |  | 至 | 0

## 月報出来高報
様式12
（ 宛 先 ）
0
[10 empty] | 所在地 |  | 0
[9 empty] | 受注者 | 商号又は名称 |  | 0
[10 empty] | 代表者職氏名 |  | 0
工事月報・工事出来高報告書
|  | 工 事 名 | 0
| 2023-04-01 |  |  | 上半期 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | -
| 気象状況 |  |  | 天候
| 工 程 | 種別 |  | 細別 | 日 作 業 状 況
|  | 工事出来高 |  | 記 事
|  | 予定 | 実施
|  | % | %
Note on B12: 上半期は報告月の15日までの、YYYY/MM/DD 下半期は報告月の16日以降の、 YYYY/MM/DD

## 部分払支払計画
様式13
|  |  |  | 年度 | 第 回 | 部分払金支払計画書
[9 empty] | 請求日： | 年 月 日
|  | 工 事 名 称 | 0 | [5 empty] | 支払日： | 年 月 日
| 受注者 | 商号又は名称 | 0
|  | 代表者職氏名 | 0 |  | （契約日 | 0 | ）
|  | 今回請求金額 |  | 円 | （請負代金額 | 0 | 円）
工事科目 | 支払先 |  |  |  | 出来高 | 既支払額 | 今回支払額 |  | 支払合計額 | 監督職員確認欄
| 下請等の内容 | 一次下請等名称 | 下請契約金額 | 工 期 |  |  | （上段：支払額 ／ 下段：支払又は振出(予定）日） |  |  | 支払計画 | 支払状況
| （工事内容） | [5 empty] | 現金払 | 手形払 |  | 確認日 | 確認日 | 領収書等
【一次下請】
合計
※ 「今回支払額」に記載の「支払又は振出（予定）日」以後速やかに、支払を証する書類（領収書等）の原本を監督職員に提示すること。 | [12 empty] | ←文言追加

## 部分使用承諾
様式14
年 月 日
（ 宛 先 ）
0
（受注者）
[6 empty] | 所在地 | 0
[6 empty] | 商号又は名称 | 0
[6 empty] | 代表者職氏名 | 0
工事の部分使用について（承諾）
下記のとおり部分使用することについて、契約条項第33条第１項の規定に基づき
|  | 承諾 | します。 | [5 empty] | 協議
| 記 | [7 empty] | 承諾
|  | 工事名 |  | 0
使用目的
使用部分
|  | 使用期間 |  | 自 | 年 月 日
|  |  |  | 至 | 年 月 日
使用者
その他
Note on C15: 受注者:承諾 発注者:協議 を選択

## 工期延期
様式15
年 月 日
（ 宛 先 ）
0
. | [5 empty] | 所在地 | 0
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称 | 0
[6 empty] | 代表者職氏名 | 0
工 期 延 期 請 求 書
別紙の理由により、契約条項第21条の規定に基づき、下記のとおり工期延長を請求します。
記
|  | 工事名 | 0
|  | 請負代金額 | 0 | [5 empty] | 円
|  | 工期 | 自 | 0
|  |  | 至 | 0
|  | 工期 （延長後） | 至 | 年 月 日 |  |  | （ |  | 日間延長）
（注） 別紙理由は、具体的に記入するとともに参考となる書類を添付すること。

## 支給品受領
様式16
年 月 日
（ 宛 先 ）
0
|  |  |  | 受注者 | 商号又は名称 |  | 0
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  | 0
支 給 品 受 領 書
| 工事名 | 0
年 月 日
| 0 |  | 付けで請負契約を締結した上記工事の支給品を下記のとおり受領しま
した。
記
| 品 目 |  | 規 格 |  | 単位 | 数 量 |  |  | 備 考
[6 empty] | 前回まで | 今回 | 累計

## 支給品精算
様式17
年 月 日
（ 宛 先 ）
0
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 |  | 0
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  | 0
支 給 品 精 算 書
下記のとおり支給品を精算します。
記
| 工 事 名 | 0 |  |  | 工 期 |  | 自 | 0
[7 empty] | 至 | 0
| 品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 |  | 使用数量 |  | 残数量
上記精算について調査したところ、事実に相違ないことを証明する。
年 月 日
総括監督員

## 現場発生品
様式18
年 月 日
（宛 先 ）
0
|  | 受注者 | 商号又は名称 |  | 0
|  |  | 現場代理人氏名 |  | 0
現 場 発 生 品 調 書
| 工 事 名 | 0
| 0 | 付けで請負契約を締結した上記工事における下記の発生品を引き渡します。
記
| 品 名 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要

## 完成通知
様式19
年 月 日
（ 宛 先 ）
0
[6 empty] | 所在地 | 0
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称 | 0
[6 empty] | 代表者職氏名 | 0
完 成 通 知 書
下記の工事は完成したので、契約条項第31条の規定により通知します。
記
|  | 工事名 | 0
|  | 請負代金額 | 0 | [5 empty] | 円
|  | 工期 | 自 | 0
|  |  | 至 | 0
|  | 完成年月日 （実際に完成した日） | 年 月 日

## 賃金支払報告
様式20
年 月 日
（ 宛 先 ）
0
労務者賃金支払状況報告書
| 工事名 | 0
|  |  | 所在地 | 0
|  | 受注者 | 商号又は名称 | 0
|  |  | 代表者職氏名 | 0
| 工 種 | 職 種 | 労務単価（日） | 時間あたり の賃金額 | 延べ人数 | 建退共対象者 延べ就労日数 （掛金充当日数）
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
[5 empty] | 人 （うち自社労務者 人） | 人日
※１ 職種は、世話役、配管工、普通作業員、特殊作業員等の職種を具体的に記入すること。
※２ 時間あたりの賃金額＝（日単価－諸手当等）÷所定労働時間
・諸手当等とは、通勤手当、賞与、通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当等をいう。
・所定労働時間とは、時間外、休日労働を除く労働時間をいう。
※３ 延べ人数欄の自社労務者数において、自社労務者がない場合は、０人と記入すること。
※４ 建退共対象者は、下請の労働者を含むものとする。
※５ 報告内容について、確認書類の提出を追加で求めることがある。

## 引渡
様式21
年 月 日
（ 宛 先 ）
0
|  |  |  | 所在地 | 0
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 | 0
|  |  |  | 代表者職氏名 | 0
引 渡 書
| 工 事 名 | 0
| 上記工事は、 | 年 月 日 |  | に完成検査に合格したので、引き渡します。

## 代理人変更
様式22
年 月 日
（ 宛 先 ）
0
[6 empty] | 所在地 | 0
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称 | 0
[6 empty] | 代表者職氏名 | 0
現場代理人等 配置予定調書（変更） 兼 変更通知書
| 工 事 名 |  |  | 0
| 0 |  |  | 付けで請負契約を締結した上記の工事の現場代理人等を下記のとおり
変更したいので、別紙経歴書を添えて通知します。
なお、確認を得た場合は、この通知をもって、契約条項第10条の規定に基づく変更通知とします。
記
| １．変更（予定）年月日 |  |  |  | 年 月 日
２．変更（予定）内容
|  |  |  | 氏 名 |  | 入社年月日 | 資 格 内 容
| 現場代理人 |  | 新
旧
| 主任技術者 |  | 新
旧
| 監理技術者 |  | 新
旧
| 監理技術者補佐 |  | 新
旧
| 専門技術者 |  | 新
旧
３．変更理由
(注)
| 1 | 監督職員と協議の上、変更前に契約課に提出すること。 | [5 empty] | 経歴書等の必要書類は、開札後提出書類（下記URL）の「添付書類」欄を参照してください。
| 2 | 新の現場代理人等の経歴書等の必要書類を添付すること。 | [5 empty] | http://www.nyusatsu.ebid-osaka.jp/pan/PAN100.do?KIKAN_NO=0210&SCREEN_ID=PAN100&CONTROL_NO=021020110400004
| 3 | 退職等の真にやむを得ない事由である場合は、その理由が確認できる公的書類を提出すること。