## 提出書類一覧表
提 出 書 類 一 覧 表
№ | 様式名 | 作成者 | 宛 名 | 作成部数 | 提 出 期 限 | 契約条項 | 備考
1 | 請負代金額内訳書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 契約締結後14日以内
2 | 変更請負代金額内訳書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 変更契約締結後14日以内
3 | 工程表 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 契約締結後14日以内 | 第3条 | 必須
4 | 現場代理人等通知書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 契約締結後すみやかに | 第10条 | 必須
5 | 現場代理人等変更通知書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 変更後すみやかに | 第10条
6 | 現場代理人等経歴書 | 本人 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 契約及び変更後すみやかに | 第10条 | 必須
7 | 着工届 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 着工の日 |  | 必須
8 | 支給品受領書 | 受注者 | 主管課長 | 1 | 引渡しの日から7日以内 | 第15条
9 | 支給品精算書 | 受注者 | 主管課長 | 1 | 工事完成のとき
10-1 | 工事材料検査請求書 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 検査を受けようとするとき | 第13条 | 必須 | ← | 必要に応じていずれかの様式を使用のこと
10-2 | 工事材料検査請求書 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 検査を受けようとするとき | 第13条 | 必須 | ←
10-3 | 工事材料検査請求書 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 検査を受けようとするとき | 第13条 | 必須 | ←
11-1 | 既済部分検査請求書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 請求しようとする日 | 第37条
11-2 | 既済部分工事費内訳明細書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 中間引渡しの日
12 | 部分完成通知書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 指定部分完成の日 | 第31条
13 | 完成通知書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 工事完成の日 | 第31条 | 必須
14 | 工期延期請求書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 延期を必要とする日 | 第21条
15 | 請求書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 3 | 請求しようとする日 |  | 必須 | ← | 必要に応じて提出のこと
16 | 施工計画書 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 契約後15日以内 |  | 必須
17 | 工事(配管）月報 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 上半期分 その月の20日まで |  | 必須
下半期分 翌月の5日まで
18 | 工事出来高報告書 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 上半期分 その月の20日まで |  | 必須
下半期分 翌月の5日まで
19 | 現場発生品調書 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 発生品納入のとき
20 | 下請負者（委任者）通知書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 1 | その都度 | 第7条
21 | 引渡書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 検査合格後引渡しのとき | 第31条 | 必須
22 | 完済部分引渡書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 2 | 検査合格後引渡しのとき | 第31条
23 | 工事実施工程表 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 契約後15日以内 |  | 必須
24 | 工場検査請求書 | 受注者 | 総括監督員 | 1 | その都度
25 | 工事元請下請関係者一覧 | 受注者 | 総括監督員 | 1 | その都度 |  | 必須 | ← | 下請のない場合は提出不要
26 | 納品材料集計書 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | その都度
27 | 承諾願 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | その都度 |  | 必須
28 | 材料承諾願 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | その都度 |  | 必須
29 | 労務者賃金支払い状況報告書 | 受注者 | 枚方市長 枚方市上下水道事業管理者 枚方市病院事業管理者 | 1 | 完了検査時 |  | 必須 | ← | 発注条件で特定建設業の許可を求めている場合は必須
30 | 工事写真アルバム表示 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | その都度 |  | 必須
31 | 工事打合せ簿 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | その都度 |  | 必須
32-1 | 中間前払金認定請求書 | 受注者 | 主管部課長 | 2 | 中間前払金を受けようとするとき
32-2 | 工事履行報告書 | 受注者 | 主管部課長 | 2 | 中間前払金を受けようとするとき
32-3 | 中間前払金認定調書 | 発注者 | 受注者 | 2 | 要件を確認したとき
※書類は、監督職員に提出してください。作成にあたって不明な点があれば、監督職員におたずねください。
※必須以外の書類につきましては、監督職員の指示に従って作成してください。
※作成部数が複数枚の様式につきましては、原本１部及び原本の写しでも可です。

## 下請適正化
各 位
枚 方 市
建設工事の下請関係適正化について
１． | 一括下請をしないこと。(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条において、公共工事については建設業法第22条第3項は適用しないと規定され、一括下請は全面的に禁止されている。)
２． | 下請を使用する場合は、工事担当課へ下請負者通知書 （本市様式集様式（以下「様式」という。）20） を１部提出すること。なお、下請の選定に当たっては、建設業法の許可の有無等を確かめ、優良な下請業者を選定すること。また、枚方市暴力団排除条例の施行に伴い、税込500万円以上を下請負人等に下請けさせる場合（元請と下請等との下請契約、又は下請等と第二次下請等との下請間契約も含む）は、別途、下請負人等による「誓約書」及び「役員等に関する調書」を様式20とともに工事担当課に提出すること（受注者を通じ提出）。
３． | 工事現場事務所内にいわゆる孫請、ひ孫請等まで記載した工事元請下請関係者一覧表（様式25） を掲示すること。なお、一覧表のコピーを１部工事担当課へ提出すること。
４． | 元請と同等又は、それ以上の同種業者を下請として使用する場合、いわゆる上請、横請となり、いずれも元請としての実質的関与が無ければ一括下請負となる。 上請、横請は一律禁止されたものではないが、疑義を持たれることのないよう適正に行うこと。
５． | 不必要な重層下請を行わないこと。
６． | 下請を行う場合は、建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書等の文書によって下請契約を締結すること。
７． | 下請に対して総括的に指導を行う下請指導責任者 （現場代理人・主任技術者・監理技術者と兼務可能） を選定し、現場代理人等通知書 （様式４）、及び現場代理人等経歴書（様式６） に記載の上、工事担当課へ２部（原本１部及び原本の写し１部でも可）提出すること。
８． | 下請関係において賃金未払等の紛争が生じた場合、元請業者の責任において指導し、解決を図ること。
９． | 平成３年２月建設省制定の 「建設産業における生産システム合理化指針」 を遵守すること。

## 様式1
様式1 | [6 empty] | 年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
請 負 代 金 額 内 訳 書
| 工事名 |  |  |  |  | 所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | ㊞
| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考

## 様式2
様式2 | [9 empty] | 年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
変 更 請 負 代 金 額 内 訳 書
所在地
| 工事名 | [6 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[9 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  | ㊞
| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 元 契 約 |  |  | 変 更 契 約 |  |  | 増 減 |  | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 金額

## 様式3
様式3 | [10 empty] | 年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
工 程 表
| 工 事 名 | [7 empty] | 所在地
[8 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[9 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  |  | ㊞
| 工 期 | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
| 工 種 | 種 別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月

## 様式4
様式4
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
|  |  |  | 受注者 | 商号又は名称
[5 empty] | 代表者職氏名 |  |  | ㊞
現 場 代 理 人 等 通 知 書
| 年 月 日 |  | 付けで請負契約を締結した下記工事について現場代理人等を定めたので、
別紙経歴書を添えて契約条項第１０条の規定により通知します。
記
工事名
工事場所
|  |  | 氏 名 |  | 入社年月日 | 資 格 内 容 | 資 格 番 号
現場代理人
主任技術者
監理技術者
監理技術者補佐
専門技術者
下請指導責任者
(注)
| 1. | 専門技術者は、建設業法第２６条の２に規定する技術者をいう。
| 2. | 様式６による経歴書を添付すること。
| 3. | 該当する技術者のみ記入すること。

## 様式5
様式5
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 |  |  | ㊞
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工 事 名
| 年 月 日 |  |  |  | 付けで請負契約を締結した上記工事の現場代理人等を下記
のとおり変更しましたので、別紙経歴書を添えて契約条項第10条の規定により通知します。
記
１．変更内容
|  |  |  | 氏 名 |  | 入社年月日 | 資 格 内 容 | 資 格 番 号
| 現場代理人 |  | 新
旧
| 主任技術者 |  | 新
旧
| 監理技術者 |  | 新
旧
| 監理技術者補佐 |  | 新
旧
| 専門技術者 |  | 新
旧
| 下請指導責任者 |  | 新
旧
３．変更理由
(注)
| 1. | 変更後の現場代理人等の経歴書を添付すること。（様式６）
| 2. | 該当する技術者のみ記入すること。

## 様式6
様式6
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
|  |  | 現場代理人 |  | 経 歴 書
主任技術者
監理技術者
監理技術者補佐
専 門 技 術 者
下請指導責任者
氏 名
| 学歴 | 学校 学部 学科 |  |  | 卒業・修了年月日：
| 資格 | 資格名： |  |  | 登録番号： | 第 号
登録・取得年月日：
| 職歴 |  | 年
| 従事期間 | 発注者又は注文者名 |  | 工 事 名 |  |  | 金 額 （単位千円） | 現場代理人等の経歴
※現場代理人等の経歴欄には、現場代理人、主任技術者等の当該工事従事期間の名称を記入すること。
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
|  |  |  | 本人氏名 |  |  |  | ㊞
Note on D16: 工業高等学校土木科、大学工学部建築学科など卒業科目まで書くこと
Note on B22: ※経歴については、下記の年数分を記入してください。 ①高等学校の指定学科卒業者・・・５年以上 ②高等専門学校の指定学科卒業者・・・３年以上 ③大学の指定学科卒業者・・・３年以上 ④上記①～③以外の学歴の場合・・・１０年以上
Note on D22: 直接施主より請負ったものは発注者（枚方市など） 下請の場合は注文者名 （○○建設など）

## 様式7
様式7
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
|  |  |  | 受注者 | 商号又は名称
[5 empty] | 代表者職氏名 |  | ㊞
着 工 届
下記のとおり着工したいので、届けます。
記
工事名
工事場所
| 契約年月日 | 年 月 日
| 工期 | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
| 着工年月日 | 年 月 日

## 様式8
様式8
年 月 日
（ 宛 先 ）
主 管 課 長
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者職氏名 |  |  |  | ㊞
支 給 品 受 領 書
工事名
年 月 日
| 年 月 日 |  | 付けで請負契約を締結した上記工事の支給品を下記の
とおり受領しました。工事完成の上は精算し、残物品があれば、指定の場所へ返還します。
記
| 品 名 | 規 格 |  |  | 数 量 | 単 位 | 備 考

## 様式9
様式9
年 月 日
（ 宛 先 ）
主 管 課 長
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者職氏名 |  |  |  |  | ㊞
支 給 品 精 算 書
下記のとおり支給品を精算します。
記
| 工 事 名 |  |  |  | 工 期 |  | 自 | 年 月 日
[7 empty] | 至 | 年 月 日
| 品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 |  | 使用数量 |  | 残数量
上記精算について調査したところ、事実に相違ないことを証明する。
年 月 日
|  |  | 総括監督員 | [5 empty] | ㊞

## 様式10-1
様式10-1
工 事 材 料 検 査 請 求 書
( 宛 先 )
統 括 監 督 員
工事名
下記材料を現場に搬入しますので、契約条項第13条の規定により材料検査を請求します。
| 品名 |  | 規格 |  | 受注者の商号又は名称
[5 empty] | 現 場 代 理 人 |  |  |  | ㊞
| 年 月 日 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 検印 | 備 考
|  |  | 受 検 | 合 格 | 不合格 | 合格累計 |  | （検査方法・算出根拠）
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
上記のとおり納入を確認しました。
[5 empty] | 総括監督員 |  |  |  | ㊞

## 様式10-2
様式10-2
年 月 日
(宛 先)
総括監督員
受注者の商号又は名称
|  |  | 現場代理人 |  |  |  | ㊞
工 事 材 料 検 査 請 求 書
工事名
下記材料を現場に搬入しますので、契約条項第13条の規定により材料検査を請求します。
| 材料名 | 形状 寸法 | 単位 | 数量 | 製 作 者 名 | 備考

## 様式10-3
様式10-3
工 事 材 料 検 査 請 求 書
( 宛 先 )
統 括 監 督 員
工事名
下記材料を現場に搬入しますので、契約条項第13条の規定により材料検査を請求します。
受注者の商号又は名称
| 品名 |  | 規格 |  | 現場代理人 |  |  |  | ㊞
| 年 月 日 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 検印 | 備 考
|  |  | 受 検 | 合 格 | 不合格 | 合格累計 |  | （検査方法・算出根拠）
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
| 品名 |  | 規格
| 年 月 日 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 検印 | 備 考
|  |  | 受 検 | 合 格 | 不合格 | 合格累計 |  | （検査方法・算出根拠）
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
| 品名 |  | 規格
| 年 月 日 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 検印 | 備 考
|  |  | 受 検 | 合 格 | 不合格 | 合格累計 |  | （検査方法・算出根拠）
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
上記のとおり納入を確認しました。
[5 empty] | 総括監督員 |  |  |  | ㊞

## 様式11-1
様式11-1
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | ㊞
既 済 部 分 検 査 請 求 書
|  | 年 月 日 |  | 付けで請負契約を締結した下記工事について、契約条項第37条第2
|  | 項の規定により、 | 年 月 日 |  |  | 現在の出来高をもって第 |  | 回
既済部分検査を請求します。
記
工事名
|  | 請負代金額 | [5 empty] | 円
|  | 契約年月日 | 年 月 日
|  | 工期 | 自 | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
上記内容を確認しました。
年 月 日
[5 empty] | 総括監督員 |  |  | ㊞

## 様式11-2
様式11-2
年 月 日
既 済 部 分 工 事 費 内 訳 明 細 書
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
工 事 名
| 工事明細書 | [5 empty] | 出来高明細書
[7 empty] | 前回の出来高 |  | 今回の出来高 |  | 合計
| 番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額

## 様式12
様式12
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | ㊞
部 分 完 成 通 知 書
下記工事は一部完成したので、契約条項第38条において準用する第31条の規定により通知 します。
記
工事名
|  | 工期 | 自 | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
|  | 請負代金額 | [5 empty] | 円
|  | 指定部分工期 | 自 | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
|  | 指定部分に対する請負代金額 | [5 empty] | 円
|  | 指定部分 完成年月日 | 年 月 日
上記内容を確認しました。
年 月 日
[5 empty] | 総括監督員 |  |  | ㊞

## 様式13
様式13
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | ㊞
完 成 通 知 書
下記工事は完成したので、契約条項第31条の規定により通知します。
記
工事名
|  | 請負代金額 | [5 empty] | 円
|  | 契約年月日 | 年 月 日
|  | 工期 | 自 | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
|  | 完成年月日 | 年 月 日
上記内容を確認しました。
年 月 日
[5 empty] | 総括監督員 |  |  | ㊞

## 様式14
様式14
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | ㊞
工 期 延 期 請 求 書
別紙の理由により下記のとおり、契約条項第21条の規定により、工期延長を請求します。
記
工事名
|  | 請負代金額 | [5 empty] | 円
|  | 工期 | 自 | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
|  | 延期希望年月日 | 年 月 日 まで |  |  |  |  | 日間延長
理 由 別紙のとおり。
（注） 別紙理由は、具体的に記入するとともに参考となる書類を添付すること。
上記内容を確認しました。
年 月 日
[5 empty] | 総括監督員 |  |  | ㊞

## 様式15
様式15
請 求 書 の 書 式
| 15 - A | 前払金請求書の書式
| 15 - A - 1 | 中間前払金請求書の書式
| 15 - B | 部分払金請求書の書式
| 15 - C | 一部完成払金請求書の書式
| 15 - C - 1 | 一部完成払請求内訳書の書式
| 1５ - D | 完成払金請求書の書式
| 1５ - D - 1 | 請求代金内訳書の書式

## 様式15-A
様式15-A
年 月 日
（宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 |  | ㊞
代表者職氏名
前 払 金 請 求 書
下記の金額を請求します。
記
| 前払金請求金額 |  |  |  |  | 円
工事名
| 請負代金額 |  |  |  |  | 円
| 前払率 |  |  |  |  | ％以内
＜振込先＞
| 金融機関名 |  |  | 支店名等
| 預金種類 |  |  | 口座番号
| 口座名義 | フリガナ
漢 字
○ 請負代金額に前払率を乗じ、１万円未満は切り捨てとすること。 ○ 振込金融機関名は、前払保証証書の預託金融機関名と同一とすること。 ○ 前払金保証証書は、原本2枚（正 １ 副１）及び副の写し1枚の合計3枚を提出すること。

## 様式15-A-1
様式15-A-1
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
|  |  |  | 受 注 者 | 商号又は名称
[5 empty] | 代表者職氏名 |  |  | ㊞
中 間 前 払 金 請 求 書
下記の金額を請求します。
記
| 中間前払金請求金額 | [6 empty] | 円
工事名
| 請負代金額 | [6 empty] | 円
| 前払率 | [6 empty] | ％以内
| 受領済額 |  | 計 |  |  |  |  | 円
|  |  | 内訳 | 前払金額 |  |  |  | 円
|  |  |  | 第1回受領金額 |  |  |  | 円
( 第 回 中間前払金 ・ 部分払金 )
|  |  |  | 第2回受領金額 |  |  |  | 円
( 第 回 中間前払金 ・ 部分払金 )
|  |  |  | 第3回受領金額 |  |  |  | 円
( 第 回 中間前払金 ・ 部分払金 )
|  |  |  | 第4回受領金額 |  |  |  | 円
( 第 回 中間前払金 ・ 部分払金 )
＜振込先＞
| 金融機関名 |  |  |  | 支店名等
| 預金種類 |  |  |  | 口座番号
| 口座名義 | フリガナ
漢 字
○ 請負代金額に前払率を乗じ、１万円未満は切り捨てとすること。 ○ 振込金融機関名は、前払保証証書の預託金融機関名と同一とすること。 ○ 中間前払金保証証書は、原本2枚（正 １ 副１）及び副の写し1枚の合計3枚を提出すること。 ○ 発注者から受けた「中間前払金認定調書」（写し可）を添付すること。
印

## 様式15-B
様式15-B
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | ㊞
部 分 払 金 請 求 書
下記の金額を請求します。
記
|  | 今回請求金額 | [5 empty] | 円
（第 回部分払請求額）
工事名
|  | 請負代金額 | [5 empty] | 円
|  | 受領済額 | 計 |  |  |  |  | 円
|  |  | 内訳 | 前払金額 |  |  |  | 円
|  |  |  | 第１回受領金額 |  |  |  | 円
( 第 回 中間前払金 ・ 部分払金 )
|  |  |  | 第2回受領金額 |  |  |  | 円
( 第 回 中間前払金 ・ 部分払金 )
|  |  |  | 第3回受領金額 |  |  |  | 円
( 第 回 中間前払金 ・ 部分払金 )
|  |  |  | 第4回受領金額 |  |  |  | 円
( 第 回 中間前払金 ・ 部分払金 )
請求内訳は別紙のとおり （様式15-Ｂ-1）

## 様式15-B-1
様式15-B-1
年 月 日
請 求 内 訳 書
| 請負代金額 | （Ａ） |  | 円
| 前払金額 | （Ｂ） |  | 円
| 出来高金額 | （Ｃ） |  | 円
| 前回までの部分払金 受領済額 | （Ｄ） |  | 円
| 請求し得る金額 |  |  | 円
9 B
10 Ａ
| 今回請求する金額 |  |  | 円
Ｂ
Ａ
｢今回請求する金額」は、千円未満は切り捨てとする。
C×
Ｄ
の率は、１％未満は切り上げること。
－
－

## 様式15-C
様式15-C
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | ㊞
一部完成払金請求書
下記の金額を請求します。
記
|  | 今回請求金額 | [5 empty] | 円
工事名
|  | 請負代金額 | [5 empty] | 円
|  | 受領済額 | 計 |  |  |  |  | 円
|  |  | 内訳 | 前払金額 |  |  |  | 円
|  |  |  | 第１回受領金額 |  |  |  | 円
(第 回 中間前払金 ・ 部分払金)
|  |  |  | 第2回受領金額 |  |  |  | 円
(第 回 中間前払金 ・ 部分払金)
|  |  |  | 第3回受領金額 |  |  |  | 円
(第 回 中間前払金 ・ 部分払金)
|  |  |  | 第4回受領金額 |  |  |  | 円
(第 回 中間前払金 ・ 部分払金)
請求内訳は別紙のとおり （様式15-C-1）

## 様式15-C-1
様式15-C-1
年 月 日
一 部 完 成 払 請 求 内 訳 書
| 請負代金額 | （Ａ） |  | 円
| 前払金額 | （Ｂ） |  | 円
| 出来高金額 | （Ｃ） |  | 円
| 前回までの部分払金 受領済額 | （Ｄ） |  | 円
| 請求し得る金額 |  |  | 円
B
Ａ
| 今回請求する金額 |  |  | 円
Ｂ
Ａ
C×
Ｄ
の率は、１％未満は切り上げること。
１
－
－

## 様式15-D
様式15-D
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 | ㊞
完 成 払 金 請 求 書
下記の金額を請求します。
記
|  | 請求金額 |  |  |  |  | 円
工事名
|  | 請負代金額 |  |  |  |  | 円
|  | 受領済額 | 計 |  |  |  | 円
|  |  | 内訳 | 前払金額 |  |  | 円
|  |  |  | 第１回受領金額 |  |  | 円
(第 回 中間前払金 ・ 部分払金)
|  |  |  | 第2回受領金額 |  |  | 円
(第 回 中間前払金 ・ 部分払金)
|  |  |  | 第3回受領金額 |  |  | 円
(第 回 中間前払金 ・ 部分払金)
|  |  |  | 第4回受領金額 |  |  | 円
(第 回 中間前払金 ・ 部分払金)
|  |  |  | 一部完成払金額 |  |  | 円

## 様式１5-D-1
様式１5-D-1
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
請 求 代 金 内 訳 書
| 工事名 |  |  |  |  | 所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | ㊞
| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考

## 様式16
様式16
年 月 日
（ 宛 先 ）
総括監督員
受注者の商号又は名称
|  |  | 現場代理人 |  | ㊞
施 工 計 画 書
工 事 名
上記の工事について別紙のとおり提出します。
| (注) | ※施工計画書の記入内容については事前に監督職員と協議すること。
※変更が生じた時は必要に応じて追加変更すること。

## 様式17
様式17
工事(配管）月報
| (宛 先) | [12 empty] | 自 | 年 月 日
| 総括監督員 | [11 empty] | 工 期
[14 empty] | 至 | 年 月 日
|  | 工 事 名 | [9 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | ㊞
| 年 月 |  | 上 半 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -
|  |  | 下 半 期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 気 象 状 況 |  | 天 候
| 工 程 | 工 種 | 種 別 | 日 作 業 状 況
記 事

## 様式18
様式18
年 月 日
（ 宛 先 ）
総括監督員
受注者の商号又は名称
[5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ㊞
工 事 出 来 高 報 告 書
下記のとおり報告します。
記
１． 工 事 名
| ２． 出 来 高 | （ 年 月 日現在 ）
| 種 別 | 細 別 | 単位 | 設 計 数 量 | 出来高数量 | 出来高数量 設 計 数 量 | 工事比率 |  | 摘 要
[7 empty] | 構成率 | 進捗率
＜確認欄＞
| 総 括 監督員 |  | 監督員 |  | 監督 記事

## 様式19
様式19
年 月 日
（ 宛 先 ）
総括監督員
受注者の商号又は名称
|  |  | 現場代理人 |  |  | ㊞
現 場 発 生 品 調 書
工 事 名
| 年 月 日 | 付けで請負契約を締結した上記工事における下記の発生品を納入します。
記
| 品 名 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 発 生 工 種 | 摘 要

## 様式20
様式20
年 月 日
下 請 負 者 （委 任 者）通 知 書
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | ㊞
| 年 月 日 |  | 付けで請負契約を締結した下記工事について、工事の一部を
請け負わせる
| 下記により |  |  | ので、 | 契約条項第７条の規定による請求に基づき通知します。
委任する
記
工事名
下請負等に付する部分の概要及び予定工事量
|  | 下請負等に付する工期 |  | 自 | 年 月 日
|  |  |  | 至 | 年 月 日
下請負者（委任者）の 所在地 商号又は名称 代表者職氏名
|  | 建設業許可 |  | 番 号 |  |  | 年 月 日
下請負等に付する理由
|  | 下請請負代金額 |  | ５００万円未満 ・ ５００万円以上
上記のいずれかに丸印をつけること。 なお、500万円以上を下請負人等に下請けさせる場合（元請と下請等との下請契約、又は下請等と第二次下請等との下請間契約も含む）は、別途、下請負人等による「誓約書」及び「役員等に関する調書」を本様式とともに工事担当課に提出すること（受注者を通じ提出：次頁参照）。
様式20 － 参考
※下請負人等による「誓約書」及び「役員等に関する調書」の様式については、契約課ホームページ内、「様式ダウンロード⇒枚方市暴力団排除条例の施行に伴う「誓約書」等様式（建設工事、業務委託、物品）」からダウンロードすること。
枚 方 市
契 約 課

## 様式21
様式21
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者職氏名 |  | ㊞
引 渡 書
工 事 名
| 上記工事は、 | 年 月 日 | 完成検査に合格したので引渡します。

## 様式22
様式22
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者職氏名 |  | ㊞
完 済 部 分 引 渡 書
工 事 名
| 上記工事の内指定部分は、 | 年 月 日 |  |  | 一部完成検査に合格した
ので引渡します。

## 様式23
様式23
工 事 実 施 工 程 表
工事名
| 監督員 総括 | 監督員 | [5 empty] | 受注者 |  |  |  |  | 代理人 現場 | 技術者 (監理) 主任
| 工 程 | 種 別 | 細別 | 単位 | 数量 | 構成率 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 備 考
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
5
10
20
25
15
5
10
20
25
15
5
10
20
25
15
5
10
20
25
15
5
10
20
25
15
5
10
20
25
15

## 様式24
様式24
年 月 日
( 宛 先 ）
総括監督員
所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | ㊞
工 場 検 査 請 求 書
| 年 月 日 |  |  | 付けで請負契約を締結した下記工事について、工場検査を請求
します。
工事名
工事場所
|  | 請負代金額 | [5 empty] | 円
|  | 工 期 | 自 | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
１． 検査対象名 （仮組検査、材料検査または品名等）
２． 検査場所
| ３． 検査希望年月日 |  |  | 年 月 日
４． 検査項目 （項目別に列記、寸法検査、強度検査等）
(1)
(2)
(3)
５． 検査の方法 （詳細を必要とするときは、別冊に検査要領書として添付すること。）
６． その他（別紙）
(1) 担当者名及び工場所在地略図
(2) 検査日程予定表
（別 紙）
(1) 担当者名及び工場所在地略図
工場名
所在地
担当部課名
担当者氏名
電話番号
大阪から工場に至るまでの経路の概要
（大阪府下の場合は、最寄りの駅から）
工場所在地略図
(2) 検査日程予定表

## 様式25
様式25
工事元請下請関係者一覧
工 事 名
| 番号 1 | 受注者 | 所在地
商号又は名称
代表者職氏名
| 番号 | 下請工事種別 | 下請負者の所在地、商号又は名称、代表者職氏名、電話 |  |  | 直上の元請者の番号
| 2 |  |  | 所在地
|  |  |  | 商号又は名称 | 電話
代表者職氏名
| 3 |  |  | 所在地
|  |  |  | 商号又は名称 | 電話
代表者職氏名
| 4 |  |  | 所在地
|  |  |  | 商号又は名称 | 電話
代表者職氏名
| 5 |  |  | 所在地
|  |  |  | 商号又は名称 | 電話
代表者職氏名
| 6 |  |  | 所在地
|  |  |  | 商号又は名称 | 電話
代表者職氏名
| 7 |  |  | 所在地
|  |  |  | 商号又は名称 | 電話
代表者職氏名
| 8 |  |  | 所在地
|  |  |  | 商号又は名称 | 電話
代表者職氏名
| 9 |  |  | 所在地
|  |  |  | 商号又は名称 | 電話
代表者職氏名
| 10 |  |  | 所在地
|  |  |  | 商号又は名称 | 電話
代表者職氏名

## 様式26
様式26
年 月 日
（宛 先）
総括監督員
受注者の商号又は名称
|  |  |  | 現 場 代 理 人 |  |  | ㊞
納 品 材 料 集 計 書
工 事 名
| 材料名称 | 形状・寸法 | 単位 | 設計数量 | 納品数量 | 納品書整理番号

## 様式27
様式27
年 月 日
（宛 先）
総括監督員
受注者の商号又は名称
|  | 現場代理人 |  | ㊞
承 諾 願
下記事項の承諾をお願いします。
工事名
件名
承諾願
大要

## 様式28
様式28
年 月 日
（宛 先）
総括監督員
受注者の商号又は名称
|  |  | 現場代理人 |  | ㊞
材 料 承 諾 願
下記のとおり工事材料を使用したいので検討の上承諾ください。
| １． | 工事名
| ２． | 件名
| ３． | 製造業者
| ４． | 納入業者
上記の件承諾する。
年 月 日
|  |  | 総括監督員 |  | ㊞

## 様式29
様式29
年 月 日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
労務者賃金支払い状況報告書
工 事 名
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者職氏名 | [5 empty] | ㊞
| 番号 | 工 種 | 職 種 | 単価（日） | 時間あたりの賃金額 | 延べ人数 | 延べ 従事日数 | 建退共 証紙の購入 | 建退共証紙 の貼付枚数 | 元請・下請
※この報告書は、受注者が受注した工事に従事する労務者に対し、適正な賃金支払いが行われている事を確認するために
提出していただく書類です。
※この報告書は、受注者が本工事において雇用した労務者(下請を含む）について職種ごとに記入してください。
※個人名の記載の必要はありませんが、提出された報告書の内容について確認することがありますので、実際の支払い状況
を記載してください。
※時間あたりの賃金額＝（日単価－諸手当等）÷所定労働時間
・諸手当等とは、通勤手当、賞与、通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当、等
・所定労働時間とは、時間外、休日労働を除く労働時間

## 様式29【記載例】
様式29
○○年 ○月 ○日
（ 宛 先 ）
枚方市長
枚方市上下水道事業管理者
枚方市病院事業管理者
労務者賃金支払い状況報告書
| 工 事 名 |  | ○○○○工事
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者職氏名 | [5 empty] | ㊞
| 番号 | 工 種 | 職 種 | 単価（日） | 時間あたりの賃金額 | 延べ人数 | 延べ 従事日数 | 建退共 証紙の購入 | 建退共証紙 の貼付枚数 | 元請・下請
| 1 | 推進工 | 世話役 | 22000 | 2500 | 20人 | 20日 | 自社制度有 |  | 元請
| 2 | 推進工 | 特殊作業員 | 17000 | 1800 | 100人 | 20日 | 自社制度有 |  | 下請
| 3 | 推進工 | 普通作業員 | 14000 | 1600 | 60人 | 20日 | 自社制度有 |  | 元請
| 4 | 推進工 | 普通作業員 | 14000 | 1500 | 80人 | 20日 | 有 | 20枚×4人 | 下請
| 5 | 薬液注入工 | 世話役 | 19000 | 2100 | 20人 | 20日 | 自社制度有 |  | 元請
| 6 | 薬液注入工 | 特殊作業員 | 17000 | 1800 | 60人 | 20日 | 自社制度有 |  | 下請
| 7 | 薬液注入工 | 普通作業員 | 14000 | 1500 | 140人 | 20日 | 有 | 20枚×7人 | 下請
※この報告書は、受注者が受注した工事に従事する労務者に対し、適正な賃金支払いが行われている事を確認するために
提出していただく書類です。
※この報告書は、受注者が本工事において雇用した労務者(下請を含む）について職種ごとに記入してください。
※個人名の記載の必要はありませんが、提出された報告書の内容について確認することがありますので、実際の支払い状況
を記載してください。
※時間あたりの賃金額＝（日単価－諸手当等）÷所定労働時間
・諸手当等とは、通勤手当、賞与、通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当、等
・所定労働時間とは、時間外、休日労働を除く労働時間
記載例
同じ職種で単価が異なる場合は単価ごとに分けて記載。
時間あたりの賃金額は、労務単価から諸手当等を除いた「基本給相当額」を一日の所定労働時間で割ることにより求めます。

## 様式32-1
様式32-1
年 月 日
( 宛 先 ）
主 管 部 課 長
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者職氏名 |  | ㊞
中間前払金認定請求書
下記の工事について、中間前払金の請求をしたいので、要件を具備していることを
認定されたく請求します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
| 請負代金額 |  |  |  |  | 円
| 摘要 |  | 年度 ・ 中間前払金
認定資料
・工事履行報告書（必須）
・
・
・
・
※ 工期及び請負代金額とも、変更契約があった場合は変更後について記入すること。
※ 提出が必要な認定資料については、工事履行報告書（必須）のほか総括監督員の指示に従う
こと。

## 様式32-2
様式32-2
年 月 日
( 宛 先 ）
主 管 部 課 長
所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | ㊞
工事履行報告書
工事名
| 工期 | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
| 報告月 |  |  | 年 |  | 月分
| 月別 | 予定工程 ％ |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
|  | （ ）は工程変更後 |  | （ ）は予定工程との差
|  |  | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
【その他、記事欄】

## 様式32-2【記載例】
様式32-2
年 月 日
( 宛 先 ）
主 管 部 課 長
所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | ㊞
工事履行報告書
| 工事名 | ○○○○工事
| 工期 | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
| 月別 | 予定工程 ％ |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
|  | （ ）は工程変更後 |  | （ ）は予定工程との差
| ○年○月 | 0.0 | ( ) | 0.0 | (0.0)
| ○年○月 | 2.3 | ( ) | 0.8 | (-1.5)
| ○年○月 | 11.3 | ( ) | 8.2 | (-3.1)
| ○年○月 | 27.6 | ( ) | 32.5 | (4.9）
| ○年○月 | 37.0 | ( ) | 42.8 | (5.8）
| ○年○月 | 55.8 | ( ) | 66.9 | (11.1) | ≧50％
| ○年○月 | 76.8 | ( ) |  | ( )
| ○年○月 | 98.2 | ( ) |  | ( )
| ○年○月 | 100.0 | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
|  |  | ( ) |  | ( )
【その他、記事欄】
記載例

## 様式32-3
様式32-3
年 月 日
( 宛 先 ）
様
|  |  | 発注者 | 主管部課長
（公印省略）
中間前払金認定調書
下記の工事について、進捗を確認したところ、中間前払金を支払うことができる
要件を具備していることを認定します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
| 請負代金額 |  |  |  |  | 円
| 摘要 |  | 年度・中間前払金